АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

________________________________________________________

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.09.2020 № 197

г. Тейково

О проведении на территории городского округа Тейково

месячника гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом РФ от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Планом основных мероприятий городского округа Тейково Ивановской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, утвержденным постановлением администрации городского округа Тейково Ивановской области от 25.02.2020 № 77, в целях обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1. В период с 01.10.2020 по 01.11.2020 провести на территории городского округа Тейково Ивановской области месячник гражданской обороны.

2. Утвердить План проведения месячника гражданской обороны в городском округе Тейково Ивановской области (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от форм собственности, расположенных на территории г.о. Тейково, до 02.10.2020 разработать и утвердить планы подготовки и проведения месячника в организациях с конкретизацией мероприятий.

Копии планов представить в отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации г.о. Тейково.

4. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации г.о. Тейково Кротову Н.В., руководителям предприятий, организаций и учреждений г.о. Тейково вне зависимости от форм собственности при подготовке мероприятий месячника гражданской обороны основное внимание уделить вопросам повышения готовности сил и средств гражданской обороны, совершенствованию знаний и практических навыков работников организаций и населения в вопросах гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также разъяснению действующего законодательства по вопросам гражданской обороны и защиты населения.

5. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Тейково и разместить на официальном сайте администрации городского округа Тейково в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации г.о. Тейково Кротова Н.В.

Глава городского округа Тейково

С.А. Семенова

Приложение

к распоряжению администрации

г.о. Тейково Ивановской области

от 30.09.2020  № 197

План

проведения месячника гражданской обороны

в городском округе Тейково Ивановской области

с 01.10.2020  по 01.11.2020

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проекта распоряжения администрации г.о. Тейково о проведении месячника | 28-29.09.2020 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково |
|  | Организация проведения на территории г.о. Тейково штабной тренировки по гражданской обороне. | 02.10.2020 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково, руководители предприятий (организаций, учреждений) г.о. Тейково |
|  | Организация проведения Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях. | 02.10.2020 | Отдел образования г.о. Тейково |
|  | Проведение комплексной проверки готовности системы оповещения населении городского округа Тейково. | 02.10.2020 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково, МУ «АДС», МУ «Редакция радио-Тейково» |
|  | Организация проведения смотра готовности сил гражданской обороны, нештатных аварийно-спасательных формирований. | 02.10.2020 10.00 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково, руководители предприятий (организаций, учреждений) г.о. Тейково |
|  | Проведение торжественных мероприятий, посвященных 88-ой годовщине со дня образования гражданской обороны. | до 05.10.2020 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково, руководители предприятий (организаций, учреждений) г.о. Тейково |
|  | Проведение занятия с руководящим составом, работниками структурных подразделений и работниками, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны. | 3-я неделя месячника | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково |
|  | Организация освещения в СМИ мероприятий, посвященных месячнику гражданской обороны. | в течение месячника | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково. |
|  | Совершенствование учебно-материальной базы по тематике гражданской обороны, в том числе обновление уголков гражданской обороны, изготовление стендов, плакатов, памяток по тематике гражданской обороны и защиты населения. | в течение месячника | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково, руководители предприятий (организаций, учреждений) г.о. Тейково |
|  | Организация распространения среди населения г.о. Тейково памяток по тематике гражданской обороны. | в течение месячника | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково, руководители предприятий (организаций, учреждений) г.о. Тейково |
|  | Организация выступления на радио и в печатных изданиях должностных лиц администрации г.о. Тейково о порядке действий населения по сигналам гражданской обороны и при возникновении ЧС. | в течение месячника | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково. |
|  | Актуализация информационных материалов на сайте администрации г.о. Тейково о порядке действий населения по сигналам гражданской обороны и при возникновении ЧС. | в течение месячника | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково. |
|  | Проведение в учебно-консультационных пунктах ГО ЧС занятий с неработающим населением. | еженедельно | Руководители УКП по ГОЧС г.о. Тейково |
|  | Организация и проведение занятий по защите детей и персонала в образовательных организациях, а также на социально-значимых объектах г.о. Тейково при выполнении мероприятий гражданской обороны. | в течение месячника | Отдел соц. сферы администрации г.о. Тейково, отдел образования г. Тейково, руководители предприятий (организаций, учреждений) г.о. Тейково |
|  | Проведение профилактических мероприятий, в т.ч.: |  |  |
|  | - практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и ЧС; | 2-я неделя месячника | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково, руководители предприятий (организаций, учреждений) г.о. Тейково |
|  | - инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; | 3-я неделя месячника | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково, руководители предприятий (организаций, учреждений) г.о. Тейково |
|  | - организация и проведение для учащихся образовательных учреждений открытых дверей в ПСЧ-33 | 2-я неделя месячника | Начальник ПСЧ-33, отдел образования г. Тейково |
|  | Проведение профилактических мероприятий в отношении котельных, а также мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. | в течение месячника | Руководители предприятий (организаций, учреждений) г.о. Тейково |
|  | Еженедельное представление информационных материалов о проведенных мероприятиях (в т.ч. фото-, видеоматериалов) в рамках месячника | до 14.00 5.10.2020 9.10.2020 16.10.2020 23.10.2020 | Руководители предприятий (организаций, учреждений) г.о. Тейково |
|  | Представление обобщенных информационных материалов в отдел по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково о проведенных мероприятиях в организациях. | 29.10.2020 | Руководители предприятий (организаций, учреждений) г.о. Тейково |
|  | Представление итогового отчета (отчетных материалов) о проведенных мероприятиях в рамках месячника ГО в Главное управление МЧС России по Ивановкой области | 02.11.2020 | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП администрации г.о. Тейково |