****

**ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

  **15.04.2020 № 31**

**Об утверждении плана-графика разработки проекта бюджета города Тейково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

 В соответствии с [Положение](#P39)м о Финансовом отделе администрации г. Тейково Ивановской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Тейково Ивановской области от 28.10.2013 № 652, постановлением главы администрации городского округа Тейково от 18.06.2009 № 445 «О порядке составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период»

 1. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств приступить к разработке проекта бюджета города Тейково на 2021-2023 годы.

 2. Утвердить План-график разработки проекта бюджета города Тейково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Тейково и разместить на официальном сайте администрации городского округа Тейково в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Начальник С.А. Игнатьева**

Приложение

к распоряжению Финансового отдела администрации г. Тейково

от 15.04.2020 № 31

**ПЛАН-ГРАФИК**

**разработки проекта бюджета города Тейково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п**  | **Наименование мероприятия, документа, показателя**  | **Исполнитель**  | **Срок** **исполнения** **(2020 год)**  | **Получатель информации**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  |
| 1  | Представление информации об оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год  | Отдел экономического развития  | до 25 апреля  | Комиссия по бюджетным проектировкам  |
| 2  | Предоставление данных индексации тарифов на жилищные и коммунальные услуги для учреждений бюджетной сферы городского округа Тейково на 2021и плановый период 2022 и 2023 годов и рекомендуемых индексов - дефляторов для перерасчета капитальных вложений по объектам адресной инвестиционной программы за счет местного бюджета.  | Отдел экономического развития  | по мере поступления данных от Правительства Ивановской области (май)  | Финансовый отдел администрации  |
| 3  | Согласование коэффициентов индексации расходов, необходимых для заполнения фрагментов реестров расходных обязательств бюджетополучателей и составления бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2021-2023 годы  | Финансовый отдел администрации  | по мере поступления данных от Департамента финансов Ивановской области (июнь)  | Главные распорядители, получатели бюджетных средств  |
| 4  | Фрагменты реестров расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного и областного бюджетов, на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов  | Главные распорядители бюджетных средств  | по запросу Департамента финансов (в зависимости от установленного срока представления отчета в Департамент финансов Ивановской области)  | Финансовый отдел администрации  |
| 5  | Формирование планового реестра  | Главные распорядители  | по запросу Финансового отдела администрации  | Финансовый отдел администрации  |
| 6  | Плановый реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного и областного бюджетов, на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов  | Финансовый отдел администрации  | по запросу Департамента финансов Ивановской области  | Департамент финансов Ивановской области  |
| 7  | Определение основных подходов к формированию бюджетной политики на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов в части: - процента дефицита местного бюджета от собственных доходов на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов; - размера расчетной величины для расчета окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений; -размера индексации месячного денежного содержания муниципальных служащих; -индексации прочих расходов; -бюджетных инвестиций; -дорожного фонда  | Финансовый отдел администрации  | по согласованию с комиссией по бюджетным проектировкам  | комиссия по бюджетным проектировкам  |
| 8  | Направление общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2021 году и размеры индексации расходов на 2022 и 2023 годы  | Финансовый отдел администрации  | до 21 июня  | Главные распорядители бюджетных средств, комитеты и отраслевые отделы администрации |
| 9  | Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением Финансового отдела администрации г. Тейково от 10.04.2020 № 30 «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Тейково», с пояснительными записками на 2021 и 2022 годы и распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов. | Комитеты и отраслевые (функциональные) органы администрации, получатели бюджетных средств (казенные учреждения)  | до 19 июля  | Главные распорядители бюджетных средств  |
| 10  | Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением комитета финансов от 10.04.2020 № 30 «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Тейково», с пояснительными записками  | Главные распорядители бюджетных средств  | до 10 августа  | Финансовый отдел администрации |
| 11  | Формирование в бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  | Главные распорядители бюджетных средств  | до 15 августа  | Финансовый отдел администрации  |
| 12  | 12.1.Представление перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, планируемых представлению в 2021 и плановом периоде 2022 и 2023 годов 12.2. Проекты порядков предоставления субсидий из бюджета города в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов  | Комитеты и отраслевые отделы администрации  | до 1августа  | Финансовый отдел администрации  |
| 13  | Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты городской Думы городского округа Тейково о предоставлении льгот по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет города  | Главные администраторы доходов бюджета  | до 12 июля  | Финансовый отдел администрации  |
| 14  | Прогноз доходов бюджета города от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Пояснительная записка с обоснованием и расчётами  | КУМИ  | не позднее 5 августа  | Финансовый отдел администрации  |
| 15  | Прогноз доходов бюджета города от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами  | КУМИ  | не позднее 5 августа  | Финансовый отдел администрации  |
| 16  | Прогнозный план (программа) приватизации (продажи) муниципального имущества  | КУМИ  | не позднее 5 августа  | Финансовый отдел администрации  |
| 17  | 17.1 Прогноз доходов бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 17.2. Реестр источников доходов бюджета по закрепленным за главным администратором доходов бюджета источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы  | Главные администраторы доходов бюджета  | не позднее 5 августадо 7 ноября  | Финансовый отдел  |
| 18  | Расчеты по видам доходных источников бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами  | Главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  | не позднее 5 августа  | Финансовый отдел администрации  |
| 19  | Оценка поступления доходов в текущем финансовом году. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами.  | Главные администраторы доходов бюджета  | До 7 ноября  | Финансовый отдел администрации  |
| 20  | Проекты муниципальных программ, планируемых к финансированию в 2021-2023 годах.  | Отраслевые (функциональные) органы администрации  | до 3 июля  | Отдел экономического развития  |
| 21  | Перечень проектов муниципальных программ на 2021-2023 годы  | Отдел экономического развития  | до 1 августа  | Финансовый отдел администрации  |
| 22  | 22.1.Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Тейково на 2021-2023 годы (с пояснительной запиской) 22.2.Прогноз социально-экономического развития городского округа Тейково на долгосрочный период | Отдел экономического развития  | по п.23.1 до 5 августа по п.23.2 до 1 ноября  | Финансовый отдел администрации  |
| 23  | Предварительные итоги за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тейково за текущий 2020 год  | Отдел экономического развития  | до 1 ноября  | Финансовый отдел администрации  |
| 24  | Анализ сводных бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, составление свода  | Финансовый отдел администрации  | до 22 августа  | Комиссия по бюджетным проектировкам  |
| 25  | Проект перечня муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета  | Финансовый отдел администрации  | до 22 августа  | Комиссия по бюджетным проектировкам  |
| 26  | Итоги ожидаемого исполнения адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета города в текущем финансовом году  | Отдел городской инфраструктуры  | до 1 августа  | Финансовый отдел администрации  |
| 27  | Проект адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета города 2021-2023 годы.  | Отдел городской инфраструктуры  | до 1 августа  | Финансовый отдел администрации  |
|  28 | 28.1 Прогноз основных характеристик бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (по доходам и расходам);28.2 Проект основных показателей среднесрочного финансового плана городского округа Тейково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  | Финансовый отдел администрации  | до 22 августа  | Комиссия по бюджетным проектировкам  |
| 29  | Основные направления бюджетной политики и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  | Финансовый отдел администрации  | в сроки, согласованные с комиссией по бюджетным проектировкам  | Комиссия по бюджетным проектировкам  |
| 30  | Заседания комиссии по бюджетным проектировкам. принятие решения: -по объему доходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; -по объему бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в целом; -по заявкам главных распорядителей бюджетных средств, выходящим за пределы объема бюджетных ассигнований, рекомендованных методикой планирования | Комиссия по бюджетным проектировкам  | с 22 августа по 11 сентября  |  |
| 31  | Предоставление информации о субвенциях, субсидиях и межбюджетных трансфертах городскому округу Тейково планируемых на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  | Финансовый отдел администрации  | после получения информации от Департамента финансов Ивановской области  | Комиссия по бюджетным проектировкам  |
| 32  | Утверждение муниципальных программ  | Главные распорядители  | до 3 октября  | Отдел экономического развития  |
| 33  | Представление проектов нормативно-правовых актов администрации городского округа Тейково, определяющих порядок представления перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | Комитеты и отраслевые отделы администрации  | до 10 октября  | Финансовый отдел администрации  |
| 34  | 34.1 Рассмотрение и согласование материалов и документов, необходимых для составления проекта бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;34.2 Одобрение основных показателей среднесрочного финансового плана городского округа Тейково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  | Комиссия по бюджетным проектировкам  | до 18 октября  | Финансовый отдел администрации  |
| 35  | 35.1 Переформирование бюджетных заявок, сводных заявок с учетом работы согласительной комиссии по бюджету35.2 распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов35.3 расчеты планируемых бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ, но не включенные в муниципальное задание (в том числе и в разрезе бюджетных, автономных учреждений и мероприятий) |  главные распорядители  | не позднее 20 сентября (по мере поступления решений от согласительной комиссии) до 25 сентябрядо 25 сентября | Финансовый отдел администрации  |
| 36  | Завершение работы над проектом бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и передача его на рассмотрение, согласование и одобрение главе городского округа с одновременным предоставлением документов и материалов в соответствии с Положением о бюджетном процессе.  | Финансовый отдел администрации  | не позднее 7 ноября  | Глава городского округа Тейково |
| 37  | Внесение проекта бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с необходимыми документами и материалами на рассмотрение городской Думы городского округа Тейково  | Администрация городского округа Тейково | не позднее 15 ноября  | Городская Дума городского округа Тейково  |