ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2020                                                                                                                 № 25

г.о. Тейково

О ходе работы по разработке

Генерального плана городского округа Тейково

Заслушав и обсудив информацию начальника Отдела градостроительства и архитектуры администрации г.о.Тейково Иванова А.П. «О ходе работы по разработке Генерального плана городского округа Тейково», -

городская Дума городского округа Тейково

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию «О ходе работы по разработке Генерального плана городского округа Тейково» принять к сведению (информация прилагается).

2. Администрации городского округа Тейково активизировать работу по  закупке услуги по разработке Генерального плана городского округа Тейково на 2021-2042 годы.

3. Заслушать результаты по разработке Генерального плана городского округа Тейково на очередном заседании городской думы городского округа Тейково в октябре 2020 года.

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково в сети Интернет.

Председатель городской Думы                                                       Н.В. Тяглова

Приложение

к Решению городской Думы

городского округа Тейково

от 28.02.2020  № 25

Информация

«О ходе работы по разработке Генерального плана г.о.Тейково»

Градостроительная деятельность в г.о.Тейково Ивановской области регулируется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляется на основании документа территориального планирования - Генерального плана городского округа Тейково, утвержденного решением городского муниципального Совета 25.11.2005 года  №102 (далее – Генплан).

Срок действия настоящего Генплана – 15 лет, т.е. после 2020 года он утрачивает свой статус документа территориального планирования, в связи с чем, необходима разработка нового Генплана.

Отделом градостроительства и архитектуры администрации г.о.Тейково Ивановской области в 2018 году заблаговременно проведена работа по сбору коммерческих предложений от проектных организаций, сформирована информация для определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование начальной (максимальной) цены контракта, а также составлено техническое задание. Совместно с отделом муниципального заказа администрации г.о.Тейково Ивановской области был сформирован пакет конкурсной документации, размещены извещения в единой информационной системе закупок и запущена процедуру закупки путем проведения открытого конкурса. Однако закупка была отменена, а отдел муниципального заказа расформирован.

В настоящее время произведена рассылка запросов коммерческих предложений в проектные организации Ивановской области, с их руководством проведены предварительные переговоры по участию в закупочных процедурах (в том числе с руководителем ООО "Градостроительная мастерская", почётным строителем России Зыковой Г. П., которая непосредственно участвовала в разработке действующего Генплана), завершается работа по актуализации документации для проведения повторного конкурса.

Начальник Отдела градостроительства

и архитектуры администрации г.о.Тейково  ______________  Иванов А.П.