Приложение

к распоряжению Финансового отдела администрации г. Тейково

от 15.04.2020 № 31

**ПЛАН-ГРАФИК**

**разработки проекта бюджета города Тейково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, документа, показателя** | | | | | **Исполнитель** | | | | **Срок**  **исполнения**  **(2020 год)** | | **Получатель информации** | | |
| **1** | **2** | | | | | **3** | | | | **4** | | **5** | | |
| 1 | Представление информации об оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год | | | | | Отдел экономического развития | | | | до 25 апреля | | Комиссия по бюджетным проектировкам | | |
| 2 | Предоставление данных индексации тарифов на жилищные и коммунальные услуги для учреждений бюджетной сферы городского округа Тейково на 2021и плановый период 2022 и 2023 годов и рекомендуемых индексов - дефляторов для перерасчета капитальных вложений по объектам адресной инвестиционной программы за счет местного бюджета. | | | | | Отдел экономического развития | | | | по мере поступления данных от Правительства Ивановской области  (май) | | Финансовый отдел администрации | | |
| 3 | Согласование коэффициентов индексации расходов, необходимых для заполнения фрагментов реестров расходных обязательств бюджетополучателей и составления бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2021-2023 годы | | | | | Финансовый отдел администрации | | | | по мере поступления данных от Департамента финансов Ивановской области (июнь) | | Главные распорядители, получатели бюджетных средств | | |
| 4 | Фрагменты реестров расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного и областного бюджетов, на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов | | | | | Главные распорядители бюджетных средств | | | | по запросу Департамента финансов (в зависимости от установленного срока представления отчета в Департамент финансов Ивановской области) | | Финансовый отдел администрации | | |
| 5 | Формирование планового реестра | | | | | Главные распорядители | | | | по запросу Финансового отдела администрации | | Финансовый отдел администрации | | |
| 6 | Плановый реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного и областного бюджетов, на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов | | | Финансовый отдел администрации | | | | | по запросу Департамента финансов Ивановской области | | Департамент финансов Ивановской области | | | |
| 7 | Определение основных подходов к формированию бюджетной политики на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов в части:  - процента дефицита местного бюджета от собственных доходов на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов;  - размера расчетной величины для расчета окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений;  -размера индексации месячного денежного содержания муниципальных служащих;  -индексации прочих расходов;  -бюджетных инвестиций;  -дорожного фонда | | | Финансовый отдел администрации | | | | | по согласованию с комиссией по бюджетным проектировкам | | комиссия по бюджетным проектировкам | | | |
| 8 | Направление общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2021 году и размеры индексации расходов на 2022 и 2023 годы | | | Финансовый отдел администрации | | | | до 21 июня | | | Главные распорядители бюджетных средств, комитеты и отраслевые отделы администрации | | | |
| 9 | Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением Финансового отдела администрации г. Тейково от 10.04.2020 № 30 «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Тейково», с пояснительными записками на 2021 и 2022 годы и распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов. | | | Комитеты и отраслевые (функциональные) органы администрации, получатели бюджетных средств (казенные учреждения) | | | | до 19 июля | | | Главные распорядители бюджетных средств | | | |
| 10 | Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением комитета финансов от 10.04.2020 № 30 «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города Тейково», с пояснительными записками | | Главные распорядители бюджетных средств | | | | до 10 августа | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 11 | Формирование в бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | | Главные распорядители бюджетных средств | | | | до 15 августа | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 12 | 12.1.Представление перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, планируемых представлению в 2021 и плановом периоде 2022 и 2023 годов  12.2. Проекты порядков предоставления  субсидий из бюджета  города в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов | | Комитеты и отраслевые отделы администрации | | | | до 1августа | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 13 | Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты городской Думы городского округа Тейково о предоставлении льгот по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет города | | Главные администраторы доходов бюджета | | | | до 12 июля | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 14 | Прогноз доходов бюджета города от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | | КУМИ | | | | не позднее 5 августа | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 15 | Прогноз доходов бюджета города от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | | КУМИ | | | | не позднее 5 августа | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 16 | Прогнозный план (программа) приватизации (продажи) муниципального имущества | | КУМИ | | | | не позднее 5 августа | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 17 | 17.1 Прогноз доходов бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  17.2. Реестр источников доходов бюджета по закрепленным за главным администратором доходов бюджета источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы | | Главные администраторы доходов бюджета | | | | не позднее 5 августа  до 7 ноября | | | | Финансовый отдел | | | |
| 18 | Расчеты по видам доходных источников бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | | | Главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета | | | не позднее 5 августа | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 19 | Оценка поступления доходов в текущем финансовом году.  Пояснительная записка с обоснованием и расчётами. | | | Главные администраторы доходов бюджета | | | До 7 ноября | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 20 | Проекты муниципальных программ, планируемых к финансированию в 2021-2023 годах. | | | Отраслевые (функциональные) органы администрации | | | | до 3 июля | | | Отдел экономического развития | | | |
| 21 | Перечень проектов муниципальных программ на 2021-2023 годы | | | | Отдел экономического развития | | до 1 августа | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 22 | 22.1.Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Тейково на 2021-2023 годы (с пояснительной запиской)  22.2.Прогноз социально-экономического развития городского округа Тейково на долгосрочный период | | | Отдел экономического развития | | | | | по п.23.1 до 5 августа  по п.23.2 до 1 ноября | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 23 | Предварительные итоги за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа Тейково за текущий 2020 год | | | | Отдел экономического развития | | до 1 ноября | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 24 | Анализ сводных бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, составление свода | | | | Финансовый отдел администрации | | до 22 августа | | | | Комиссия по бюджетным проектировкам | | | |
| 25 | Проект перечня муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета | | | | Финансовый отдел администрации | | до 22 августа | | | | Комиссия по бюджетным проектировкам | | | |
| 26 | Итоги ожидаемого исполнения адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета города в текущем финансовом году | | Отдел городской инфраструктуры | | | | до 1 августа | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 27 | Проект адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета города 2021-2023 годы. | | Отдел городской инфраструктуры | | | | до 1 августа | | | | Финансовый отдел администрации | | | |
| 28 | 28.1 Прогноз основных характеристик бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (по доходам и расходам);  28.2 Проект основных показателей среднесрочного финансового плана городского округа Тейково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Финансовый отдел администрации | | | | | до 22 августа | | | | Комиссия по бюджетным проектировкам | | | |
| 29 | Основные направления бюджетной политики и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Финансовый отдел администрации | | | | | в сроки, согласованные с комиссией по бюджетным проектировкам | | | | Комиссия по бюджетным проектировкам | | | |
| 30 | Заседания комиссии по бюджетным проектировкам.  принятие решения:  -по объему доходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  -по объему бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в целом;  -по заявкам главных распорядителей бюджетных средств, выходящим за пределы объема бюджетных ассигнований, рекомендованных методикой планирования | | | | | Комиссия по бюджетным проектировкам | с 22 августа по 11 сентября | | | |  | | |
| 31 | Предоставление информации о субвенциях, субсидиях и межбюджетных трансфертах городскому округу Тейково планируемых на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | | | | | Финансовый отдел администрации | после получения информации от Департамента финансов Ивановской области | | | | Комиссия по бюджетным проектировкам | | |
| 32 | Утверждение муниципальных программ | | | | | Главные распорядители | до 3 октября | | | | Отдел экономического развития | | |
| 33 | Представление проектов нормативно-правовых актов администрации городского округа Тейково, определяющих порядок представления перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг | | | | | Комитеты и отраслевые отделы администрации | до 10 октября | | | | Финансовый отдел администрации | |
| 34 | 34.1 Рассмотрение и согласование материалов и документов, необходимых для составления проекта бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;  34.2 Одобрение основных показателей среднесрочного финансового плана городского округа Тейково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | | | | | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 18 октября | | | | Финансовый отдел администрации | |
| 35 | 35.1 Переформирование бюджетных заявок, сводных заявок с учетом работы согласительной комиссии по бюджету  35.2 распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  35.3 расчеты планируемых бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ, но не включенные в муниципальное задание (в том числе и в разрезе бюджетных, автономных учреждений и мероприятий) | | | | | главные распорядители | не позднее  20 сентября  (по мере поступления решений от согласительной комиссии)  до 25 сентября  до 25 сентября | | | | Финансовый отдел администрации | |
| 36 | Завершение работы над проектом бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и передача его на рассмотрение, согласование и одобрение главе городского округа с одновременным предоставлением документов и материалов в соответствии с Положением о бюджетном процессе. | | | | | Финансовый отдел администрации | не позднее  7 ноября | | | | Глава городского округа Тейково | |
| 37 | Внесение проекта бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с необходимыми документами и материалами на рассмотрение городской Думы городского округа Тейково | | | | | Администрация  городского округа Тейково | не позднее  15 ноября | | | | Городская Дума городского округа Тейково | |